|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****ИЛЕШ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ****КАРАБАШ АУЫЛ СОВЕТЫ****АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ****ХАКИМИӘТЕ****(БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****ИЛЕШ РАЙОНЫНЫҢ****КАРАБАШ АУЫЛ**  **БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ)** | ИлишевскийИлишевский | **АДМИНИСТРАЦИЯ****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****КАРАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН****РЕСПУБЛИКИ****БАШКОРТОСТАН****(АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)** |

|  |
| --- |
|  **КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| « | 19 | » | апрель | 2017 й. |  | № | 18 |  | « | 19 | » | апреля | 2017 г. |

Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 и пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Карабашевский сельсовет.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Карабашевский сельсовет - http://spkarabash.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Сельского поселения: Р.И. Шангареев

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан от 19 апреля 2017г. № 18

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Карабашевский сельсовет (далее - Порядок) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Карабашевский сельсовет (далее - муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

* 1. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.
	2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / п, где:

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

п - число подпрограмм муниципальной программы.

* 1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

- программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

- программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

- программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют Главе администрации сельского поселения Карабашевский сельсовет заполненную таблицу согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации.

Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Карабашевский сельсовет утвержденного постановлением Администрации сельского поселения Карабашевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 г. № 18

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы (наименование подпрограммы) муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектов ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекта вности | Оценка эффекта вности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствиеколичествадостигнутых изапланированныхподпрограммойцелевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> |  | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализации | к общему числу запланированных мероприятий |  |  |  |
| 4. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объемафинансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |   | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |   | 5 |  |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X |  |

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.